## Plan1
Área | Atividade | Responsável | Data Início | Data Fim | Status | Obs
Docs | Game Design Document | [5 empty] | Data final planejada
| Personagens | Guilherme | 2016-04-09 | 2016-04-12 | to do |  | 2016-09-01
| Roteiro de Fases | Vitor | 2016-04-09 | 2016-04-16 | to do
| Mecanica | Guilherme | 2016-04-16 | 2016-04-23 | to do
| Visão Geral do Jogo | Guilherme | 2016-03-19 | 2016-04-01 | doing
| Características | Guilherme | 2016-03-19 | 2016-03-30 | doing |  | ENTREGAR PRÓXIMA AULA
| O mundo do jogo | Vitor | 2016-04-11 | 2016-04-16 | to do
| Singleplayer | Vitor | 2016-04-16 | 2016-04-23 | to do
| Arte | Guilherme | 2016-06-22 | 2016-06-29 | to do
| Musica e Efeitos Sonoros | Guilherme | 2016-06-11 | 2016-06-18 | to do
| Detalhamento Técnico | Vitor | 2016-04-30 | 2016-05-07 | to do
| Apendices | Guilherme | # | # | to do | Fim do projeto
Trabalho de Graduação
| Item 1 | Guilherme/Vitor |  | 2016-03-30 | doing
| Contextualização e Referencial Teorico | Guilherme/Vitor |  | 2016-04-13 | doing
| Gerenciamento e Analise do projeto | Guilherme/Vitor |  | 2016-04-27 | doing
| Resultados/Considerações/Conclusão | Guilherme/Vitor |  |  | to do
| Referencias | Guilherme/Vitor |  |  | to do
| Apendices | Guilherme/Vitor |  |  | to do
| Anexo | Guilherme/Vitor |  |  | to do
Dev | Fase 1 - Protótipos
| Pesquisa de tecnologias para desenvolvimento(linguagem, engine, etc.) | Jefferson | 2016-02-13 | 2016-02-20 | done
Fase 1.1 - Level Editor 2D
| Pesquisa/Desenvolvimento do grid na tela | Jefferson | 2016-02-20 | 2016-02-27 | done
| Pesquisa/Desenvolvimento do sistema de posicionamento de tiles | Jefferson | 2016-02-27 | 2016-03-05 | done
| Testes e correções de bugs | Jefferson | 2016-03-05 | 2016-03-12 | done
Fase 1.2 - Sistema de Save/Load
| Pesquisa do sistema de save/load | Jefferson | 2016-03-12 | 2016-03-19 | done
| Definição de tecnologia(ScriptableObject, XML, JSON ) | Jefferson | 2016-03-19 | 2016-03-26 | doing
| Desenvolvimento do sistema de save/load | Jefferson | 2016-03-26 | 2016-04-02 | to do
Fase 1.3 - Cenário
| Inclusão: player, inimigo, item e background | Jefferson/Maiara | 2016-04-02 | 2016-04-09 | to do
| Desenvolvimento do cenário | Jefferson/Maiara | 2016-04-09 | 2016-04-16 | to do
| Testes e correções de bugs | Jefferson/Maiara | 2016-04-16 | 2016-04-23 | to do
Fase 1.4 - HUD
| Inclusão: barra de itens e botões(apagar itens e salvar fase) | Jefferson/Maiara | 2016-04-23 | 2016-04-30 | to do
| Testes e correções de bugs | Jefferson/Maiara | 2016-04-30 | 2016-05-07 | to do
Fase 2 - Versão Beta
Arte | Fase 1 - Conceito e criação base
| Discussão/definição temática de roteiro pelo grupo | Jefferson + grupo | 2016-03-12 | 2016-03-19 | done
Fase 1.1 - A protagonista
| Brainstorm/definição sobre temática de cenário e assets | Jefferson/Renan/Michel | 2016-03-19 | 2016-03-19 | done
| Pesquisa/Estudo de shape da personagem protagonista | Renan/Michel | 2016-03-20 | 2016-03-24 | doing
| Esboços/concepts do shape básico da personagem protagonista | Renan | 2016-03-24 | 2016-03-30 | to do
| Proposta de shape básico da personagem protagonista | Renan | 2016-03-30 | 2016-04-03 | to do
| desenho de sprites básicos de movimento | Renan | 2016-04-04 | 2016-04-11 | to do
| Digitalização e Arte finalização dos sprites básicos de movimento | Michel | 2016-04-11 | 2016-04-16 | to do
| Testes práticos de uso de sprites básicos de movimento | Michel/Jefferson | 2016-04-16 | 2016-04-17 | to do
| Período de correções de sprites de movimento | Renan/Michel | 2016-04-16 | 2016-04-20 | to do
Fase 1.2 - Assets de cenário
| Brainstorm/definição sobre temática de assets de cenário e inimigos | Jefferson/Renan/Michel | 2016-04-21 | 2016-04-23 | to do
| Pesquisa/Estudo de assets de cenários | Renan/Michel | 2016-04-23 | 2016-04-30 | to do
| Esboços/concepts de assets de cenários | Renan | 2016-04-25 | 2016-05-30 | to do
| Proposta de assets de cenários básicos | Renan | 2016-04-25 | 2016-05-02 | to do
| Digitalização e Arte finalização de assets de cenários | Michel | 2016-05-02 | 2016-05-07 | to do
| Testes práticos de assets de cenários | Michel/Jefferson | 2016-05-07 | 2016-05-08 | to do
| Período de correções de assets de cenários | Renan/Michel | 2016-05-07 | 2016-05-14 | to do
Arte | Fase 1.3 - Inimigos nível 1
| Pesquisa/Estudo de shape de inimigos nível 1 | Renan/Michel | 2016-05-11 | 2016-05-18 | to do
| Esboços/concepts de 3 inimigos nível 1 | Renan | 2016-05-18 | 2016-05-25 | to do
| Proposta de assets de inimigos nível1 | Renan | 2016-05-23 | 2016-05-28 | to do
| Desenho de sprites básicos de movimento | Renan | 2016-05-28 | 2016-06-11 | to do
| Digitalização e Arte finalização de inimigos nível 1 | Michel | 2016-06-11 | 2016-06-18 | to do
| Testes práticos de assets de inimigos nível 1 | Michel/Jefferson | 2016-06-18 | 2016-06-19 | to do
| Período de correções de inimigos nível 1 | Renan/Michel | 2016-06-18 | 2016-06-25 | to do
Fase 1.4 - Cenário
| Pesquisa/Estudo de cenários 2D para games plataforma | Renan/Michel | 2016-06-22 | 2016-06-29 | to do
| Esboços/concepts de cenário | Renan | 2016-06-29 | 2016-07-13 | to do
| Proposta de assets de cenário | Renan | 2016-07-04 | 2016-07-16 | to do
| Digitalização e Arte finalização do cenário | Michel | 2016-07-16 | 2016-07-23 | to do
| Testes práticos do cenário | Michel/Jefferson | 2016-07-23 | 2016-07-24 | to do
| Período de correções do cenário | Renan/Michel | 2016-07-23 | 2016-07-30 | to do
Fase 2 - Aperfeiçoamento