## Plan1
Área | Atividade | Responsável | Data Início | Data Fim | Status | Obs
Docs | Doc1 - Atividade 1 | Responsavel 1 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | to do |  | Data final planejada
| Doc1 - Atividade 2 | Responsavel 2 | 2016-01-02 | 2016-01-03 | to do |  | 2016-09-01
| Doc1 - Atividade 3 | Responsavel 3 | 2016-01-03 | 2016-01-04 | to do
| Doc1 - Atividade 4 | Responsavel 4 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | to do
| Doc1 - Atividade 5 | Responsavel 5 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | to do
| Doc1 - Atividade 6 | Responsavel 6 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | to do
| Doc2 - Atividade 1 | Responsavel 7 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | to do
| Doc2 - Atividade 2 | Responsavel 8 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | to do
| Doc2 - Atividade 3 | Responsavel 9 | 2016-01-09 | 2016-01-10 | to do
| Doc2 - Atividade 4 | Responsavel 10 | 2016-01-10 | 2016-01-11 | to do
| Doc2 - Atividade 5 | Responsavel 1 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | to do
| Doc2 - Atividade 6 | Responsavel 2 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | to do
| Doc2 - Atividade 7 | Responsavel 3 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | to do
| Doc3 - Atividade 1 | Responsavel 4 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | to do
| Doc3 - Atividade 2 | Responsavel 5 | 2016-01-15 | 2016-01-16 | to do
| Doc3 - Atividade 3 | Responsavel 6 | 2016-01-16 | 2016-01-17 | to do
| Doc3 - Atividade 4 | Responsavel 7 | 2016-01-17 | 2016-01-18 | to do
| Doc3 - Atividade 5 | Responsavel 8 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | to do
| Doc3 - Atividade 6 | Responsavel 9 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | to do
| Doc3 - Atividade 7 | Responsavel 10 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | to do
Dev | Pesquisa de tecnologias | Responsavel 1 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | to do
| Protótipo do level editor 2D | Responsavel 2 | 2016-01-22 | 2016-01-23 | to do
| Protótipo do sistema de save/load | Responsavel 3 | 2016-01-23 | 2016-01-24 | to do
| Protótipo do cenário(player, inimigos e itens) | Responsavel 4 | 2016-01-24 | 2016-01-25 | to do
| Protótipo da HUD(interface) do game | Responsavel 5 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | to do
| Versão Alpha | Responsavel 6 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | to do
Integração de artes
Implementar animações
| Inclusão de audio | Responsavel 7 | 2016-01-27 | 2016-01-28 | to do
| Desenvolvimento dos protótipos | Responsavel 8 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | to do
| Versão Beta | Responsavel 9 | 2016-01-29 | 2016-01-30 | to do
| Correção de Bugs | Responsavel 10 | 2016-01-30 | 2016-01-31 | to do
| Integração de assets finais(artes, sons) | Responsavel 1 | 2016-01-31 | 2016-02-01 | to do
| Jogos completo com menu, level editor 2D, save/load de fases desenvolvidas, game plataforma 2D | Responsavel 2 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | to do
| Dev1 - Atividade 13 | Responsavel 3 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | to do
| Dev1 - Atividade 14 | Responsavel 4 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | to do
| Dev1 - Atividade 15 | Responsavel 5 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | to do
| Dev1 - Atividade 16 | Responsavel 6 | 2016-02-05 | 2016-02-06 | to do
| Dev1 - Atividade 17 | Responsavel 7 | 2016-02-06 | 2016-02-07 | to do
| Dev1 - Atividade 18 | Responsavel 8 | 2016-02-07 | 2016-02-08 | to do
| Dev1 - Atividade 19 | Responsavel 9 | 2016-02-08 | 2016-02-09 | to do
| Dev1 - Atividade 20 | Responsavel 10 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | to do